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План мероприятий 
Федеральной службы по труду и занятости по работе с открытыми данными на 2024 год

	№

	Мероприятие
	Ожидаемый результат
	Срок реализации
	Ответственный

	Развитие методического обеспечения в области открытых данных

	1. 
	Методическая и организационная поддержка разработчиков сервисов, участников грантов, хакатонов, использующих открытые данные Роструда
	Оказанная методическая и организационная поддержка
	Весь период 2024 года на регулярной основе
	Управление цифрового развития и информационных технологий
 В.С. Лосев 


	2. 
	Публикация на информационных ресурсах Роструда данных о лучших практиках использования ведомственных наборов открытых данных (исследования, сервисы и т.д.)
	Опубликованные на информационных ресурсах Роструда данные о лучших практиках использования ведомственных наборов открытых данных
	Весь период 2024 года на регулярной основе
	Управление рынка труда и международных проектов
 И.Ю. Зубкова;
Управление цифрового развития и информационных технологий
 В.С. Лосев 


	Развитие инфраструктуры открытых данных

	3.
	Доработка структуры и форматов наборов открытых данных по запросам разработчиков приложений (при необходимости)
	Доработана структура и форматы наборов открытых данных по запросам разработчиков приложений
	4 квартал 2024 года
	Управление цифрового развития и информационных технологий
 В.С. Лосев
 

	Обеспечение доступа к открытым данным

	4.
	Согласование с Советом по данным Роструда с привлечением представителей экспертного сообщества и заинтересованных организаций перечня, структур и паспортов наборов открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, в том числе с учетом востребованности со стороны гражданского общества, бизнеса


	Согласованные с Советом по данным Роструда: перечень, структуры и паспорта наборов открытых данных, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных
	31 декабря 2024 года
	Управление цифрового развития и информационных технологий
 В.С. Лосев

	Обеспечение взаимодействия Совета по данным Роструда с Общественным Советом Роструда

	5.
	Организация взаимодействия представителей Общественного Совета Роструда и Совета по данным Роструда
	Представители Общественного Совета Роструда участвуют в заседаниях Совета по данным Роструда
	31 декабря 2024 года
	Управление рынка труда и международных проектов
И.Ю. Зубкова





	Развитие компетенций в области открытых данных

	6.

	Развитие компетенций в области открытых данных в Российской Федерации

	Участие представителей Роструда в семинарах, вебинарах, конференциях, других мероприятиях в части развития компетенций в области открытых данных
	Весь период 2024 года на регулярной основе
	Управление цифрового развития и информационных технологий
В.С. Лосев

	Взаимодействие с пресс-службой

	7.
	Взаимодействие с пресс-службой Роструда по направлению открытых данных
	Популяризация открытых данных в обществе, среди разработчиков, научных исследователей, создание и ведение специальной страницы на информационном ресурсе Роструда по использованию открытых данных Роструда для исследований по рынку труда

	Весь период 2024 года на регулярной основе
	Управление рынка труда и международных проектов
И.Ю. Зубкова;
 Управление цифрового развития и информационных технологий
 В.С. Лосев 






